## 来源表
附件1：
西藏自治区 那曲 市 嘉黎 县（区）2024年脱贫县财政衔接推进乡村振兴补助资金来源及支出表
填报单位（盖章）：嘉黎县 县财政局、乡村振兴局 | [5 empty] | 单位：万元
序号 | 财政资金名称 | 2023年度资金（万元） |  | 2024年度资金（万元） |  |  | 备注
|  | 总规模 | 脱贫县实施资金规模 | 总规模 | 脱贫县计划实施资金规模 | 脱贫县已实施资金规模
栏次 | 1 | 2≥3 | 3 | 4＞5 | 5≥6 | 7 | 9
一 | 中央财政资金小计 | 17553.72 | 17553.72 | 11745 | 11745 | 11745
1 | 财政专项扶贫资金 | 17553.72 | 17553.72 | 11745 | 11745 | 11745
2 | 水利发展资金（农田水利设施建设、水土保持补助、江河湖库综合整治以及山洪灾害防治资金）
3 | 农业生产发展资金（现代农业生产发展资金、农业技术推广与服务补助资金等）
4 | 林业改革补助资金（含天保和森林管护补助）
5 | 农田建设补助资金
6 | 农村综合改革转移支付
7 | 林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助资金部分）
8 | 农村环境连片整治示范资金
9 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）
10 | 农村危房改造补助资金
11 | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金
12 | 产粮大县奖励资金
13 | 生猪（牛羊）调出大县奖励 资金（省级统筹部分）
14 | 农业资源及生态保护补助资金 （含草奖补助）
15 | 服务业发展专项资金（支持新农村现代流通服务网络工程部分）
16 | 旅游发展基金
17 | 中央财政预算内投资用于“三农”建设部分
其中：退牧还草工程建设
其中：人畜饮水安全巩固提高补助
其中：中央预算内以工代赈资金
其中：中央预算内兴边富民资金
二 | 自治区财政资金小计 | 3964.27 | 3964.27 | 2313 | 2313 | 2313
1 | 财政专项扶贫资金 | 3964.27 | 3964.27 | 2313 | 2313 | 2313
2 | 水利发展资金（农田水利设施建设、水土保持补助资金）
3 | 农业生产发展资金（含农牧民技能培训）
4 | 林业改革发展资金（含林业产业及防沙治沙）
5 | 农田建设补助资金
6 | 自治区彩票公益金支持扶贫资金
7 | 农业资源及生态保护补助资金 （含草奖补助）
8 | 旅游发展资金（统筹整合部分）
9 | 自治区情强基惠民经费（统筹整合部分）
10 | 应用技术研究与开发（支持脱贫攻坚）
12 | 其他涉农资金（盘活资金）
13 | 彩票公益金支持扶贫资金
14 | 其他涉农资金（盘活资金）
三 | 地（市）级资金小计 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0
1 | 财政专项扶贫资金 | 850 | 850
2 | 农牧业专项资金
3 | 林业发展资金
4 | 水利发展资金
5 | 技能及就业培训资金
6 | 农业科技发展资金
7 | 旅游发展资金
8 | 其他涉农资金（盘活资金）
9 | 援藏资金
10
四 | 县（区）级资金小计 | 815.4 | 815.4 | 815.41 | 815.41 | 815.41
1 | 财政专项扶贫资金 | 815.4 | 815.4 | 815.41 | 815.41 | 815.41
2 | 农牧业专项资金
3 | 林业发展资金
4 | 水利发展资金
5 | 技能及就业培训资金
6 | 其他涉农资金（盘活资金）
7 | 援藏资金
8 | 县级整合资金
五 | 四级合计 | 23183.39 | 23183.39 | 14873.41 | 14873.41 | 14873.41
1 | 其中用于建档立卡贫困村的资金规模
2 | 其中用于建档立卡贫困人口的资金规模
填表说明：
1.省级须汇总本省所有试点县情况。
2.四级合计中用于建档立卡贫困村的资金规模：是指用于贫困村的所有项目（含对农户直接帮扶项目）的资金规模。
3.四级合计中用于建档立卡贫困人口的资金规模：是指用于试点县对建档立卡贫困人口直接帮扶项目的资金规模。
4.用于建档立卡贫困村的资金和建档立卡贫困人口的资金因有重复统计部分，两者之和应大于四级合计。
5.本表由地（市）财政会同扶贫部门填报，以县（区）为单位，地（市）汇总完成后，报送自治区财政厅农业处、自治区扶贫办扶贫处。

## 2024年第一批衔接资金项目明细表
附件3：
西藏自治区那曲市嘉黎县2024年脱贫县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目投资计划明细表
填报单位：嘉黎县乡村振兴局
序号 | 县（区）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 | 项目性质（新建或续建） | 项目主管部门 | 项目责任人及联系电话 | 项目期限（月） |  | 财政衔接推进乡村振兴补助资金来源 |  | 投资计划(万元) | [8 empty] | 项目预计年均实现收益（万元） | 项目受益群众户（户） | 项目受益群众人口（人） | 其中 |  | 备注 | 现阶段项目前置手续推进情况（注详细叙述）
[8 empty] | 开工时间 | 预计竣工时间 | 资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央衔接资金 | 自治区衔接资金 | 地（市）衔接资金 | 县（区）衔接资金 | 援藏资金 | 银行贷款 | 项目单位自筹 | 其他资金 |  |  |  | 受益脱贫户数（含监测对象） | 受益脱贫人数（含监测对象）
行次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
四、嘉黎县（合计） |  |  |  | 18 | [6 empty] | 14873.41 | 14873.41 | 11745 | 2313 | 0 | 815.41 | 0 | 0 | 0 | 0
（一）生产发展类（含产业基础设施配套类） |  |  |  | 6 | [6 empty] | 2679.32 | 2679.32 | 2479.32 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 嘉黎县 | 嘉黎县到户高寒棚圈建设项目 | 麦地卡乡、藏比乡、措多乡、绒多乡鸽群乡、夏玛乡 | 建设内容：改造对9个行政村建设砖混结构高寒棚圈350座大中小类型。（30头以下100㎡棚圈；30头-60头以下200㎡棚圈；60头以上300㎡棚圈），棚圈及附属设施建筑设计结合本地实际，以科学、经济、实用、耐用为原则。建筑面积：依据牦牛不超过3㎡/头的标准来实施。总面积占比25%建棚，75%建圈。 项目建设的可行性、必要性：目前群众现有的棚圈无有效的遮风避雨、保温措施，导致喂养的牲畜冬季出现冻死现象。因此修建高寒棚圈，可将该情况能得到有效改善，从而间接提高群众收入。 效益分析：带动群众就业890人次，人均增收6900元，提高群众收入。 | 新建 | 嘉黎县乡村振兴局 | 德庆卓嘎13398060845 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 中央衔接资金158万元、中央少数民族发展资金695元 | 853 | 853 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 178 | 890 | 58 | 293 |  | 已开工、预计6月底完工。
2 | 嘉黎县 | 嘉黎县6个乡镇产业基础设施维护改造项目 | 林堤乡、夏玛乡、藏比乡、尼屋乡、阿扎镇、措多乡 | 建设内容：对“十三五”期间的6个乡镇扶贫产业楼供水及屋内线路改造、相关附属项目。 经营主体：嘉黎县扶贫开发公司（国有企业）；资产属于国有资产。 效益分析：该项目的实施能够增加出租率、以及租金上每平米可以跟以往提高15元，以往年收入50多万元左右，但项目实施后年收入可以达到65万元左右，每年总体提高15万元左右，间接受益脱贫户1118 户，6256人受益，使年户均增2500元左右，人均增收300元左右。 | 新建 | 嘉黎县乡村振兴局 | 德庆卓嘎13398060845 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 中央120万元、自治区衔接资金200万元 | 320 | 320 | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1118 | 6655 | 107 | 480 |  | 已下达概算批复，招邀标标阶段
3 | 嘉黎县 | 嘉黎县尼屋乡藏白酒特色产业酿酒设备购置项目 | 尼屋乡 | 建设内容：1.发展藏白酒标准化加工，采购原材料及相关设备，采购藏白酒标准化加工所需设备，全面提升工艺流程、生产设备、过程控制、质量追溯等方面的信息技术集成应用水平，打造全产业链生产示范。2.生产车间设施提升。加强传统酿造工艺的保护和传承，巩固藏白酒的优势地位，深度发掘藏白酒独特的生态环境、技艺传承和文化内涵特点，着力打造“那曲藏白酒”品牌，提升藏白酒品牌影响力集中化生产。 经营主体：尼屋乡一乡一社 效益分析：通过本项目的实施建成年产高度藏白酒50吨生产线，年青稞需用量100-150吨，按目前青稞市场价格2元每斤计算带动全乡482户2235人，户均均增收1000元。按照目前市场藏白酒价格80元每斤计算，年产值约为800万元。本项目带动本地就业人员20人，培养技术人员10人，综上所述无论从产品还是产品市场来看，本项目设备先进、其产品技术含量较高、产品利润高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的经济效益、社会效益以及抗风险能力。 | 新建 | 嘉黎县尼屋乡人民政府 | 姚发国 17354562633 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 中央衔接资金300万元 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 144 | 667 | 1 | 4 |  | 已完成采购方案，3月29日开标。
4 | 嘉黎县 | 2024年嘉黎县采购娘亚牛扩大养殖项目 | 阿扎镇、措多乡、夏玛乡 | 建设内容：从林芝市工布江达县娘布乡、米林县、朗县原种场采购570头1-5岁娘亚牦牛，逐步推广3个乡镇娘亚牛品种养殖基地，提高娘亚牦牛核心育种成畜规模。 项目建设的可行性、必要性：促进娘亚牦牛产业健康发展，建成“良种扩繁、规模养殖”的现代化牦牛扩繁场，全面提升牦牛育种发展水平和效益，提高娘亚牦牛核心育种场成畜规模。 经营主体：阿扎镇、措多乡、夏玛乡一乡一社 效益分析：带动牧业合作组织，长期就业16人，带动脱贫户1649户11030人。 | 新建 | 嘉黎县乡村振兴局 | 德庆卓嘎13398060845 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 中央衔接资金661.32万元 | 661.32 | 661.32 | 661.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1649 | 11030 | 107 | 480 | 不在市级168个项目中 | 已完成采购，4月中旬验收。
5 | 嘉黎县 | 嘉黎县阿扎镇斯定咔村庭院经济建设项目 | 阿扎镇斯定咔村 | 建设内容：斯定咔村83户农房二楼改造成家庭旅馆，打造具有民族特色的家庭旅馆。（1、地面改造：2、墙面改造体现民族特色：3、天棚改造：木制吊顶等）项目建设的可行性、必要性：该项目属于2022年美丽宜居示范村，经改造升级，现有基础条件优越，同时，该镇还属于县政府所在地，具有一定的旅游资源。 经营主体：阿扎镇斯定咔村一村一合 效益分析：为社区居民提供娱乐、休闲、社交等功能的小型花园或园林，该项目能带动收益83户334人。 | 新建 | 嘉黎县阿扎镇人民政府 | 桑旦卓玛15708065225 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 中央衔接资金195万元 | 195 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 83 | 334 | 6 | 28 |  | 已开工、预计7月底完工
6 | 嘉黎县 | 2024中央财政衔接推进乡村振兴补助资金扶持壮大村集体经济项目 | 措多乡古唐村、鸽群乡董琼多村、嘉黎镇奔达村、嘉黎镇拉日果村、嘉黎镇萨钦隆村 | 一、在措多乡古塘村1.采购3-4岁纯种公娘亚牦牛4头；2.采购4-5岁纯种母娘亚牦牛20头。3.采购牲畜草料57.1428吨。4.采购用于投喂牲畜青稞33.3333吨。二、鸽群乡董琼多村修建澡堂服务项目采购相关设备和修建、改水 ；2.改电，3.防水，4.起地台，5.纤维墙板，6.地砖，7.水沟等；三、嘉黎镇奔达村,1、采购文具店用品及店内所需设备（三个柜台；6个货架；4台打印机等设备）2、牧业养殖项目；购买30头母牛；全部寄养在该村有畜户。四、嘉黎镇拉日果购买4-8岁能繁殖母牛带两岁犊子10头，3-5岁能繁殖母牛带一岁犊子10头，3-5岁母牛20头；公牛3-5岁20头。饲草料10吨。五、嘉黎镇萨钦隆村购买4-8岁能繁殖母牛带一岁犊牛15头，购买4-8岁能繁殖母牛带两岁犊牛15头，30头能繁殖母牛带犊30头；购买饲草料30吨。 经营主体：措多乡古塘村一村一合；鸽群乡董琼多村一村一合；嘉黎镇奔达村一村一合；嘉黎镇拉日果村一村一合；嘉黎镇萨钦隆村一村一合。 效益分析：一是转变了畜牧业生产方式，优化畜牧养殖业结构，提高牲畜规模化养殖水平，促进当地牧业产业结构调整，可示范和带动相关新型经营主体牦牛规模养殖、畜肉和奶制品加工等相关产业的发展，实现资源优化配置，二是让群众更加积极参与村委会公共事务，更好的协调社会力量，推动全村建设和发展，提升全村的整体素质，三是增强村党支部服务社会力量，更有效的推动农村社会和文化建设。 | 新建 | 嘉黎县农业农村局 | 卓央 13658961199 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 中央衔接资金350万元 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 367 | 1699 | 81 | 345 | 不在市级168个项目中 | 已完工
（二）小型公益性基础设施类 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 3197.41 | 3197.41 | 1475 | 907 | 0 | 815.41 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 嘉黎县 | 嘉黎县绒多乡曲桑朵村金珠桥齐许夏季草场至锅盖草场道路工程项目 | 绒多乡曲桑朵村 | 建设内容：维修改造道路路线呈东西走向，东起现有道路交叉口，西至现有桥梁，道路坐标长度为14160米，道路规划红线4.50米，道路占地面积:42560平方米(其中路面37463 平方米，培土路肩5100平方米);配套防护挡墙4处，共460米;新建盖板涵7道，共50.50米，新建波纹管涵3道，共19.12米。 效益分析：带动当地群众务工人数不少于27人，预计发放劳务报酬135.66万元，人均增收5.02万元，发放劳务报酬金额占中央资金比重为34.08%。开展就业技能培训 27人次。 | 新建 | 嘉黎县发改委 | 格列朗杰 15348960130 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 中央以工代赈资金398万元、县级衔接资金54.57万元 | 452.57 | 452.57 | 398 | 0 | 0 | 54.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 825 | 7 | 34 | 以工代赈项目，不在市级168个项目中 | 完成招标，4月初开工
2 | 嘉黎县 | 嘉黎县嘉黎镇13村防洪堤建设项目 | 嘉黎镇亚塘村 | 建设内容：新建嘉黎镇13村窝索曲两侧铅丝笼防洪堤418米及附属工程。 效益分析：该项目带动当地群众务工人数不少于24人，预计发放劳务报酬92.70万元，人均增收 3.86万元，发放劳务报酬金额占中央资金比重为31.16%。开展就业技能培训 24人次。 | 新建 | 嘉黎县发改委 | 格列朗杰 15348960130 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 中央以工代赈资金297万元、县级衔接资金44.29万元 | 341.29 | 341.29 | 297 | 0 | 0 | 44.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 790 | 5 | 16 | 以工代赈项目，不在市级168个项目中 | 完成招标，4月初开工
3 | 嘉黎县 | 嘉黎县阿扎镇6村桥梁建设项目 | 阿扎镇门门改村 | 建设内容：新建1座长26米、宽5.5米桥梁工程及相关附属工程。 效益分析：该项目带动当地群众务工人数不少于32人、预计发放劳务报酬73.50万元，人均增收2.27万元、发放劳务报酬金额占中央资金比重为29.87%。开展就业技能培训 32人次。 | 新建 | 嘉黎县发改委 | 格列朗杰 15348960130 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 自治区以工代赈资金278万元、县级衔接资金38.31万元 | 316.31 | 316.31 | 0 | 278 | 0 | 38.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 661 | 11 | 53 | 以工代赈项目，不在市级168个项目中 | 完成招标，4月初开工
4 | 嘉黎县 | 嘉黎镇亚庆村断头连接路建设项目 | 嘉黎镇亚庆村、东多村、普叶村 | 建设内容：嘉黎镇亚庆村断头连接改建通畅路长10公里、路面4.5米，土路肩0.5米；嘉黎镇6村新建一座水泥桥20米，宽4.5米。 效益分析：该项目带动嘉黎镇亚庆村、东多村、普叶村通往自然村及虫草采挖点、夏季牧场必经之路，有效解决159户790人出行问题及生产生活。 | 新建 | 嘉黎县乡村振兴局 | 德庆卓嘎13398060845 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 中央衔接资金542万元、县级衔接资金207.24万元 | 749.24 | 749.24 | 542 | 0 | 0 | 207.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 790 | 5 | 16 | 不在市级168个项目中 | 初设批复已下达，正在招邀标阶段
5 | 嘉黎县 | 嘉黎县农村安全饮水建设项目 | 阿扎镇、藏比乡、措多乡、鸽群乡、夏玛乡、尼屋乡 | 建设内容：改造阿扎镇、藏比乡、措多乡、鸽群乡、夏玛乡、尼屋乡对23个饮水点饮水问题，对其中5个点安装水质净化器。 项目建设的可行性、必要性：1.具有良好的政策依据。根据《西藏自治区农村供水水质提升三年专项行动实施方案》和嘉黎县具体需求。2、具有较好群众基础。实现饮水正常化，是群众期盼已久的心愿，是促进农村社会和谐稳定的需要，是实现乡村振兴的必然要求。必要性：随着社会发展群众对水质、水量需求日益增高，该项目的实施将有效造福群众，提升群众的生活质量和保障健康水平，促进当地经济社会发展，为实现乡村振兴提供保障。 效益分析：有效提升1900人以上的饮水安全。 | 新建 | 嘉黎县水利局 | 申健龙18089961235 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 中央衔接资金238万元、自治区衔接资金100万元 | 338 | 338 | 238 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649 | 11030 | 107 | 480 |  | 初设批复已下达，正在招邀标阶段
6 | 嘉黎县 | 嘉黎县到户光伏太阳能建设项目 | 嘉黎县 | 建设内容：太阳能电池组建：500W*1(500W),电池：150AH,12V(铅酸电池150A),逆变：2500W,共1786个。 建设的可行性、必要性：节能减排，改善当地的生态环境质量，降低群众用电费用支出，增加收入。 效益分析：解决1786户的夏秋季期间的用电，使收益1786户8930人。 | 新建 | 嘉黎县民宗局 | 巴桑罗布13989987890 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 自治区衔接资金153万元、自治区少数民族发展资金367万元、县级衔接资金资金471万元 | 1000 | 1000 | 0 | 529 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 16580 | 107 | 480 |  | 已完成采购方案，正在开展公开采购公告，计划4月10日开标
（三）宜居宜业和美乡村类（美丽宜居、巩固提升） |  |  |  | 3 | [6 empty] | 8476 | 8476 | 7270 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 嘉黎县 | 嘉黎县嘉黎镇奔达村（10）美丽宜居村庄建设项目 | 嘉黎镇奔达村 | 建设内容：1.道路工程：干路2925.00平方米、支路3343.00平方米、巷道3557.00平方米、混凝土路肩607.00平方米、人行道铺装1412.00平方米、路缘石1052.00米、特殊路基处理1691.00立方米、土石方工程1项、拆除工程1项、涵洞工程68.00米、路基防护工程-挡墙302.00米、交通安全设施工程1项、排水沟3946.00米、新建仿木制栏杆612.00米、新建墙体159.00米；2.主管网给排水工程1项；3.环境整治工程：屋面改造工程13099.00平方米、GRC构件及窗楣3812.90米、围墙改造1565.40米；4.产业振兴园1号811.40平方米；5.牛圈：牛圈A246.69平方米、牛圈B818.70平方米、牛圈C179.10平方米、牛圈D590.52平方米、牛圈E254.25平方米、拆除工程1项、新建围墙253.76米、新增铁艺大门14樘；6.新建旱厕64.38平方米；7.室外附属工程1项、总体电气工程1项、高压入地1项；8.设备及工器具购置：箱变160kVA1套、箱变250kVA1套、导视排5组、垃圾收集箱6个。 项目建设的可行性和必要性是村庄道路坎坷不平、歪曲不直，冬天结冰，夏天积水，明梁、环境卫生等基础服务设施较为缺乏，且存在分布不均匀、覆盖不全面、服务设施等级相对较低、建筑外貌和质量参差不齐等突出问题，垃圾任意堆放，垃圾产生的有毒有害的渗漏液进入土壤直接污染地下水或通过地表流入河流，造成对周边地表水域的污染，村庄内存在“脏、乱、差”问题。随着村庄经济的发展，村民收入水平的不断提高，对生活质量的要求也与日俱增，其中环境质量改善和提高是提高生活质量和生活水平的主要内容。因此，在保障村民正常生活不受影响的情况下，实施道路改造、生活垃圾治理及新建明梁工程，是村庄改造的具体体现。本项目为解决村庄内群众出行难、改善村庄面貌等问题，积极改善基础设施条件，提高群众生产、生活水平，美化村庄环境，提高人居环境质量。本项目的实施是解决村庄现状问题的需要，是对中共中央、国务院印发的《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》政策的贯彻落实，因此，本项目的建设是必要的。 效益分析：该项目受益32户164人，脱贫户10户49人，改善生活、生产条件和居住环境，为群众提供提供良好的生活环境；提升总体形象。充分起到后人红色教育的作用. | 新建 | 嘉黎县乡村振兴局 | 德庆卓嘎13398060845 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 中央衔接资金2220万元、自治区衔接资金368万元 | 2588 | 2588 | 2220 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 164 | 10 | 49 |  | 已完成办理前置手续，3月25日开标
2 | 嘉黎县 | 嘉黎县嘉黎镇萨钦隆村（11）宜居宜业和美乡村建设项目 | 嘉黎镇萨钦隆村 | 建设内容：1.道路工程：干路6933.43平方米、支路2286.00平方米、巷道1697.00平方米、混凝土路肩577.45平方米、人行道铺装10346.00平方米、路缘石2044.00米、土石方工程1项、拆除工程1项、涵洞工程84.50米、路基防护工程-挡墙421.40米、交通安全设施工程1项、排水沟3435.00米、新建围墙261.00米；2.环境整治工程：屋面改造工程11638.95平方米、GRC构件及窗楣2528.00米、围墙改造944.09米；3.产业振兴园2号2567.99平方米；4.牛圈：牛圈A164.46平方米、牛圈B818.70平方米、牛圈C358.20平方米、拆除工程1项、新建围墙164.39米、新增铁艺大门14樘；5.新建旱厕42.92平方米；6.旱厕改造39.52平方米；7.室外附属工程：混凝土道路689.14平方米、新增挡墙6.20米、室外给排水工程1项、总体电气工程1项、高压入地1项；8.设备及工器具购置：箱变200kVA1套、箱变400kVA1套、箱变630kVA2套、导视排8组、垃圾收集箱6个。 项目建设可行性、必要性：推进农村“垃圾革命”，合理布局县域生活垃圾处理设施，建立及时清扫、收集、转运的长效机制。深入推进农村“厕所革命”，开展农牧民户用卫生厕所改造和普及工作，鼓励缺水村（居）选择粪尿分集生态卫生旱厕。加强农牧区基础设施配套。完善农牧区公路网络，优先改善国省干线周边的农村公路以及有利于整体路网结构和物资流通的农村公路，着重打通入村“最后一公里”。完善农牧区水利基础设施，全面巩固提高农牧区饮水安全标准，保障建制村的饮水供应及饮水安全，提高对偏远自然村村民的安全饮水保障。加大农牧区电力基础设施和信息基础设施建设投入，重点对交通干道沿线、特色乡镇及村（居）进行电力和通讯全覆盖，加快对未覆盖的偏远地区进行补盲建设。改善农牧区特色风貌。加大传统村落、历史文化名镇名村和人口较少民族聚居村落保护力度，完善藏式传统建筑解析和保护体系机制，最大限度保持建筑传统格局、历史风貌和空间尺度，充分展现高原地域特色乡村风貌。加强村庄公共空间整治，大力治理私搭乱建，倡导建筑专业技术人员下乡开展房屋设计指导，在尊重原住农牧民生活形态和传统习惯的前提下，推动建设具有地域特点、民族特色和时代特征的农牧区建筑。正是基于上述情况业主审时度势提出嘉黎镇萨钦隆村（11）人居环境提升项目，根据嘉黎县人民政府相关建设安排嘉黎镇萨钦隆村（11）人居环境提升项目提上了建设日程。本建设项目积极响应国家和嘉黎县乡村的发展需要，致力于改善民生、加快城市化进程，从国家和地方相关政策而言，该项目的建设是十分必要的。 效益分析：该项目受益55户212人，脱贫户14户39人，改善生活、生产条件和居住环境，为群众提供提供良好的生活环境；提升总体形象。充分起到后人红色教育的作用。 | 新建 | 嘉黎县乡村振兴局 | 德庆卓嘎13398060845 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 中央衔接资金2620万元、自治区衔接资金435万元 | 3055 | 3055 | 2620 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 212 | 14 | 39 |  | 已完成办理前置手续，3月25日开标
3 | 嘉黎县 | 嘉黎县嘉黎镇拉日果村（15）人居环境提升项目 | 嘉黎镇拉日果村 | 建设内容：1.道路工程：干路4685.00平方米、支路8371.00平方米、混凝土路肩1931.95平方米、人行道铺装1602.00平方米、路缘石1686.00米、特殊路基处理5585.00立方米、土石方工程1项、拆除工程1项、涵洞工程296.00米、路基防护工程-挡墙81.00米、交通安全设施工程1项、排水沟4676.00米；2.环境整治工程：屋面改造工程7208.04平方米、围墙改造1088.81米、3.产业振兴园3号1753.92平方米；4.原有宾馆改造577.46平方米；5.牛圈：牛圈B955.15平方米、牛圈D393.68平方米、牛圈E508.50平方米、拆除工程1项、新建围墙151.39米、新增铁艺大门11樘、6.新建旱厕21.46平方米；7.室外附属工程：新建围墙121.04米、透水砖铺装776.12平方米、硬化场地2457.14平方米、排水沟73.57米、室外给排水工程1项、总体电气工程1项、高压入地1项；8.设备及工器具购置：箱变500kVA1套、箱变30kVA1套、垃圾车1辆、导视排6组、垃圾收集箱6个。 项目建设的可行性、必要性：根据嘉黎县人民政府相关建设安排嘉黎镇拉日果村（15）人居环境提升项目提上了建设日程。本建设项目积极响应国家和嘉黎县乡村的发展需要，致力于改善民生、加快城市化进程，从国家和地方相关政策而言，该项目的建设是十分必要的。本项目符合嘉黎县中长期社会发展战略，建设的前期条件已具备，建设地交通便利，具有较好的建设条件。项目建成后，有利于嘉黎县加快建设美丽宜居新农村实施，为和谐社会的构建提供积极的支持和强有力的保障；有利于提升村庄人居环境水平，美化村庄形象；有利于加强农牧区基础设施建设，方便周边农牧民生产生活。 效益分析：该项目收益45户165人，脱贫户12户42人，改善生活、生产条件和居住环境，为群众提供提供良好的生活环境；提升总体形象。充分起到后人红色教育的作用。 | 新建 | 嘉黎县乡村振兴局 | 德庆卓嘎13398060845 | 2024-03-01 | 2024-11-01 | 中央衔接资金2430万元、自治区衔接资金403万元 | 2833 | 2833 | 2430 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 165 | 12 | 42 |  | 已完成办理前置手续，3月25日开标
（四）、培训类（双共技能培训、农牧民技能培训等） |  |  |  | 1 | [6 empty] | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 嘉黎县 | 2024年嘉黎县双共培训项目 | 嘉黎县 | 建设内容：1、双共奋进技能培训50人，（建筑施工25人、水电维修25人），结合“乡村振兴 那曲奋进”活动，开展农牧民各类技能专业培训87人（酒店服务25人、中式烹调25人、特色食品加工37人） 项目建设的可行性、必要性：通过实施技能培训，有效提升农牧民就业水平，增强就业竞争力。 效益分析：双共奋进技能培训后、将50人安排到就近工地就业；实现就业增收。 | 新建 | 嘉黎县人社局 嘉黎县双共办 嘉黎县奋进办 | 洛桑平措 18908966701 秦云强 13989962052 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 中央衔接资金200万元 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 第一批培训正在开展
（五）其他类（含贴息、奖补、新风貌等） |  |  |  | 2 | [6 empty] | 320.68 | 320.68 | 320.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 嘉黎县 | 2024年乡村振兴试点村农牧新风貌树立新风貌宣传推广项目 | 嘉黎县 | 建设内容：用于10个乡镇示范村开展农牧民树立新风貌活动。已打造8个宜居宜业和美乡村及2023年率先带头推进22个行政村，共计30个行政村推进农牧民树立新风貌试点村，每村平均5万元。 项目建设的可行性、必要性：有效够提升群众面貌，改掉陈规陋习，强化基层组织建设，开展积分超市，并得到其他乡镇认可及学习榜样，充分体现了树立新风貌带头作用。 | 新建 | 嘉黎县乡村振兴局 | 德庆卓嘎13398060845 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 中央衔接资金150万元 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 6655 | 107 | 480 |  | 已完成
2 | 嘉黎县 | 2021年小额信贷贴息 | 嘉黎县 | 建设内容：用于2021年到户还款小额信贷贴息。 | 新建 | 嘉黎县农业农村局 | 卓央 13658961199 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 中央衔接资金170.68万元 | 170.68 | 170.68 | 170.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 6655 | 107 | 480 |  | 已完成

## 工作表
附件3：
西藏自治区那曲市嘉黎县2024年脱贫县财政衔接推进乡村振兴补助资金统计表
填报地（市）： 嘉黎县 财政局、乡村振兴局 | [20 empty] | 填报时间：2023年2月1日
序号 | 示范县名 | 基本情况 | [7 empty] | 脱贫县衔接资金情况
|  | 农村人口数（人） | 建档立卡贫困人口数（人） | 贫困村数 | 贫困发生率（%） | 贫困县类别 | 计划脱贫时间（年） | 出台本年度整合实施方案时间（年） | 出台资金管理办法时间（年） | 2023年中央和自治区财政资金规模 | 2023年已整合资金规模（万元） |  |  |  |  | 2024年计划实施资金规模（万元） |  |  |  |  | 2023年已实施规模（万元）
[11 empty] | 合计 | 中央 | 省级 | 地市级 | 县级 | 合计 | 中央 | 省级 | 地市级 | 县级 | 合计 | 中央 | 省级 | 地市级 | 县级
1 | 嘉黎县 | 37764 | 8724 | 121 | 0 | 已摘帽 | 2018 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 21517.99 | 23183.39 | 17553.72 | 3964.27 | 850 | 815.4 | 14873.41 | 11745 | 2313 | 0 | 815.41 | 14873.41 | 11745 | 2313 | 0 | 815.41
2
3
4
5
6